IBO   2016  , Mairie de Léguevin

- Le festival IBO : Ouvert du 23 avril au 1 er Mai

20 Photographes, sélectionnés par un jury, exposent une série de 10 à 15 photos sur un thème de leur choix

Réservation de la Halle PIQUOT du 20 Avril au 2 Mai

Demandé à la mairie, sur le contrat de réservation

- Chaises

- Tables

- Eclairage murs

- Apéritif pour le vernissage, à 12 H le 23 Avril

- On ne l’avait pas demandé mais une Sono serait sans doute utile pour le vernissage

- Les murs ont la parole :  Habituellement le transport et l’installation sont réalisés par la Mairie    >> au plus tard le 22 avril

- Les bâches sont à aller chercher au labo  Photon ( 8 Rue du Pont Montaudran, 31000 Toulouse )

- Accrochage aux lieux habituels ( La Bastide, La Poste,

- Expo à la mairie : L’auteur viendra accrocher avant le 23 ( thème : L’imprimerie )

- Expo à la Médiatèque : rien à Fournir, les 2 auteurs accrocheront sur les cimaises existantes

- Expo à la charcuterie Vaillant :  Il est demandé à la mairie de prêter 2 Grilles à déposer avant le 21.

- Expo au Tempo : Michel Feraud organisation matérielle à mettre en place avec le Tempo pas d’intervention nécessaire du service technique.

- Expo au Collège : Sous réserve de prendre contact avec la Principale il est prévu d’installer les bâches de « La Fête » qui seraient à aller chercher à la communauté de communes, si la Mairie peut s’en charger.

- Affiche et flyer :  Liste de l’ensemble des expos sur Léguevin Habituellement réalisé par la Mairie

Bernard Rogero     / IBO           06 34 18 72 44          b@rogero.fr